## Slide 1
São Paulo, 19 e 20 de junho de 2008

## Slide 2
Os Componentes Básicos do
Plano Municipal de Habitação
Arq. Dra. Rossella Rossetto –
Consultora Instituto Via Pública e Casa da Cidade

## Slide 3: Plano Nacional de Habitação
função de planejar as ações públicas e privadas,
planejamento de médio e longo prazos,
horizonte temporal 2023 (4 PPAs)
propósito de formular uma estratégia para enfrentar as necessidades habitacionais do país, direcionando, da melhor maneira possível, os recursos existentes e a serem mobilizados.

## Slide 4
Identificar de fontes de recursos perenes e estáveis
- recursos para financiamento habitacional (retornáveis ao agente financeiro)
- recursos para subsídios, (que não prevê retorno - a fundo perdido);
Estabelecer a forma de articulação dos recursos dos três níveis de governo na implementação dos programas e projetos habitacionais, a partir da atuação dos agentes que aderirem ao Sistema Nacional de Habitação;
Estabelecer metas físicas visando à resolução dos problemas identificados;
- definidas com base em prioridades;
deve espelhar o perfil do déficit e da demanda futura de habitação;
distribuídas no tempo
Estabelecer metas financeiras com o objetivo de dirigir recursos para as prioridades de atendimento, considerando
- as características das fontes de recursos (onerosas e não onerosas),
- os custos de produtos habitacionais
- capacidade de pagamento da população;
Plano Nacional de Habitação

## Slide 5: Plano Nacional de Habitação
Desenvolver outros critérios, além da renda familiar, para definir a faixa prioritária de atendimento e a indicação de grupos conforme sua capacidade de pagamento em relação aos custos de financiamento das diferentes fontes de recursos;
Propor a articulação institucional do conjunto de atores públicos, privados e demais agentes sociais afetos ao setor habitacional, a partir do Sistema Nacional de Habitação (SNH), de forma a garantir que possam cumprir seus papéis na implementação do PlanHab;
Formular os mecanismos e instrumentos de regulamentação e fomento à produção de mercado e ampliação da cadeia produtiva;
Articular os programas de caráter nacional e linhas de financiamento nas quais sejam consideradas as diversas fontes de recursos a serem utilizadas;
Criar as bases para a montagem de um sistema de monitoramento e avaliação;
Orientar a elaboração dos planos habitacionais de âmbitos estadual e municipal.

## Slide 6: SNH - adesão
Sistema Nacional de Habitação Interesse Social (SNHIS)
Lei Federal n° 11.124 de junho de 2005
Para pleitear recursos do FNHIS Estados e Municípios devem aderir ao SNHIS - adesão voluntária
Até o momento a adesão todos os estados e de 4.304 municípios, 77% do total de municípios existentes no país.

## Slide 7: SNH - adesão
Inicialmente bastou comprometer-se a:
  criar Fundo,
  Conselho de Habitação e
  elaborar Plano Municipal de Habitação.
  Até março deste ano, 142 municípios haviam enviado ao Ministério cópia da lei de criação do FHIS e apenas 7 concluíram o Plano Habitacional.
O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS NO TERMO DE ADESÃO INVIABILIZARÁ O ACESSO AOS RECURSOS DE 2009.
Qual a situação do seu Município? Você vê interesse para o Estado e Município em aderir ao SNHIS?

## Slide 8: Planos estaduais e municipais
O PlanHab - metas nacionais, recursos, modelo de financiamento e subsídios, desenho institucional, deverão servir de parâmetros para uma grande parte das questões a serem elaboradas nos planos estaduais e municipais.
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social está em implantação e exige a elaboração de planos locais para que estados e municípios possam acessar os recursos do FNHIS anualmente.

## Slide 9: PLHIS
linha de recursos no FNHIS de apoio à elaboração de planos locais de habitação de interesse social e o manual define alguns conteúdos
Veja em detalhes as orientações do Ministério das Cidades (Manual 2007-08) in http://www.cidades.gov.br/ministerio-das-cidades/sistematica-2007/sistematica-2008/ManualFNHISPlanosHabitacionais2008.pdf

## Slide 10: PLHIS – diretrizes manual do FNHIS
1 - Proposta metodológica de trabalho
2 - Diagnóstico do Setor Habitacional
3 – Estratégias de Ação

## Slide 11: 1 - Proposta metodológica de trabalho
a) Elaborar Plano de trabalho:
etapas,
prazos,
responsabilidades da equipe de trabalho municipal e dos consultores,
mecanismos de participação,
mecanismos de publicidade e o
cronograma de discussão com a sociedade.
b) Proposta metodológica - deve ser pactuada com a sociedade e com o Conselho Gestor do Fundo Local de Habitação de Interesse Social quando este existir.
Contratação de consultoria?

## Slide 12: 2 - Diagnóstico do Setor Habitacional
a) inserção regional e características do município;
b) atores sociais e suas capacidades;
c) necessidades habitacionais;
d) oferta habitacional;
e) marcos regulatórios e legais existentes, a ser modificados ou elaborados;
f) condições institucional e administrativa;
g) programas e ações identificando quem os promove;
h) recursos para financiamento;

## Slide 13: Leitura técnica e participativa do problema da habitação
Note que para a elaboração de um bom diagnóstico é preciso conhecer a realidade local. Se a prefeitura ou o estado não dispuser de informações, a equipe contratada e o órgão público contratante deverão identificar as informações essenciais a serem coletadas em campo ou elaboradas a partir de dados secundários, mapas e fotos aéreas.
As informações sobre os assentamentos precários colhidas localmente são sempre mais adequadas do que aquelas elaboradas a partir dos dados secundários. Em campo é possível colher informações qualitativas que permitem estabelecer indicadores de prioridade.
O diagnóstico participativo, elaborado junto com a população, é fonte importantíssima de levantamento e checagem de informações.
Quem mora na cidade conhece!

## Slide 14: 3 – Estratégias de ação
3.1 diretrizes e objetivos
3.2 programas e ações
3.3 metas, recursos e fontes de financiamento
3.4 indicadores
3.5 monitoramento, avaliação e revisão

## Slide 15: Formulando uma estratégia para enfrentar o problema habitacional
Cabe aos planos definir uma estratégia local de equacionamento do problema, num nível de detalhamento indispensável para estabelecer metas, prioridades e cronogramas de implementação do programa habitacional.

## Slide 16: PLHIS: conteúdo
Diretrizes e objetivos que queremos atingir com o Plano
Diagnóstico do setor (necessidades, oferta, insumos, base legal, condições institucionais e administrativas, recursos)
Prazo de vigência do plano
Implementação:programas e ações
Metas físicas, financeiras, normativas, institucionais x Prioridades
Monitoramento e avaliação

## Slide 17: Implementação:programas e ações
COM RECURSOS DO FNHIS
I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;
IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;
V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FNHIS.

## Slide 18: Metas
Relação entre
Necessidades/ demanda
Custos
Recursos existentes
Potencialidades (agentes, outras)
Restrições ( fundiárias, institucionais,
Estratégias ( prioridades, ação no tempo)

## Slide 20: Metas PHIS de Salvador
A definição das metas do Plano Municipal de Habitação foi estabelecida, seguindo os seguintes passos metodológicos:
a) Cálculo dos custos para o enfrentamento global das necessidades habitacionais, incluindo a produção de novas unidades, a urbanização de assentamentos precários e a regularização fundiária;
b) Segmentação da necessidade de novas moradias, excluindo a parcela que poderá ser atendida pelo mercado e a que pode ser equacionada com autofinanciamento e autopromoção;
c) Cálculo da disponibilidade de recursos no prazo temporal do Plano;
d) Estabelecimento das metas físicas de produção de novas unidades, considerando as restrições financeiras, fundiárias e institucionais;
e) Estabelecimento das metas físicas relacionadas à regularização e à urbanização de assentamentos precários;
f) Estabelecimento das metas urbanas e normativas do plano.
www.sehab.salvador.ba.gov.br/Publicacoes

## Slide 21: Metas PHIS de Salvador: passo 1 - custos
Tipo de ação | Custo médio unitários em reais (set./2007) | Referências
Lotes urbanizados | 7.660,71 | Sem os custos de projeto
Unidades habitacionais novas | 14.973,26 | Programa Crédito Solidário. Unidade habitacional sem custos de projeto, urbanização e terreno
 | 30.296,42 | UH Programa de Arrendamento Residencial – PAR.
Unidades habitacionais novas para relocação | 23.500,00 | Programa PAT-Prosanear. Projeto de Urbanização Integrada no bairro de São Marcos. Unidade habitacional, padrão apartamento, sem custos de projeto
Regularização fundiária | 80,00 | Programa de Regularização: Calabar, Alto das Pombas e Canabrava
Urbanização integrada – sem unidades habitacionais novas | 7.500,00 | Programa PAT-Prosanear. Projeto de Urbanização Integrada no bairro de São Marcos. Urbanização integrada sem custos de projeto

## Slide 22: Metas PHIS de Salvador: passo 2 – disponibilidade de recursos
Estabeleceu-se um cenário de quantos recursos poderiam vir da esfera federal para Salvador em 17 anos: 1,3% para produção de novas moradias ( 637 milhões) e 3,2% urbanização de favelas (1,57 bilhões).
Estado da Bahia – contrapartida de 10% dos recursos federais – R$157 milhões para urbanização e R$ 63 milhões para produção = 13 milhões a. a.
Município – terra urbanizada, projetos, trabalho social, equipamentos sociais, serviço de assistencia técnica

## Slide 23: Metas PHIS de Salvador: passo 3 – equacionamento das metas de provisão
Mercado privado atenderá população acima de 5 salários mínimos
Poder público atenderá (provisão)todas as famílias relocadas de obras de urbanização de assentamentos precários
Recursos totalmente subsidiados atenderão déficit até 2 s. min. e demanda futura até 1,5 salários mínimos
População entre 1,5/2 s. min. recursos de subsídios e financiamento
Urbanização integral só surtirá efeito se acompanhada de produção por auto-promoção com assistência técnica
Necessidades de novas moradias ( relocação/ deficit e demanda futura) 358 mil domicílios até 2025= R$4,1 bilhões

## Slide 24: Salvador: metas atendimento ao deficit

## Slide 25: Participação é a chave do sucesso de um plano
Nossa experiência pessoal mostra que quando as prioridades são estabelecidas junto com a comunidade, o Plano ganha apoio e respaldo público.
as metas deverão ser acompanhadas pelas prioridades de ação e estabelecidas com prazos parciais e finais de cumprimento.

## Slide 26
Prever indicadores que permita avaliar o desempenho dos programas criando informações que permitam re-alimentar e, se for necessário, alterar o plano em função dos acertos e erros.

## Slide 27
Mesmo que não disponhamos de todas as informações, que as condições adequadas não estejam dadas, ou que tenhamos que acertá-lo enquanto o executamos, o PLANO DE HABITAÇÃO será o resultado de um trabalho técnico com respaldo da sociedade, que indicará o que fazer, por onde começar e estabelecerá as etapas de trabalho - enfim, dará uma direção para que possamos por a mão na massa e conseguir alterar a realidade.